กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบางเดื่อ

แผนงานโครงการ/กิจกรรม พัฒนาสุขภาพ

ปีงบประมาณ 2564

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบางเดื่อ

อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูลทั่วไป

1. ข้อมูลทั่วไปด้านประชากร

จำนวนประชากร และจำนวนครัวเรือนของตำบลบางเดื่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ มีประชากรทั้งสิ้น ๒,831 คน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,009 ครัวเรือน แยกเป็น ชาย 1,๓58 คน หญิง 1,๔73 คน

| หมู่ที่ | ชื่อบ้าน | เพศหญิง (คน) | เพศชาย (คน) | รวมทั้งสิ้น (คน) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | บ้านพระงาม | ๒๕9 | ๒68 | ๕๐6 |
| 2 | บ้านเกาะเลิ่ง | 96 | ๙8 | ๑๗8 |
| 3 | บ้านเกาะเลิ่ง | ๒74 | ๒31 | ๕๒2 |
| 4 | บ้านศาลเจ้า | ๓04 | 299 | ๖๒5 |
| 5 | บ้านบางเดื่อ | ๓24 | ๒78 | 608 |
| 6 | บ้านหัวโคก | ๒๑6 | ๑๘4 | 403 |
| รวมทั้งสิ้น |  | 1,๔73 | 1,๓58 | ๒,๘31 |

ข้อมูล : จากสำนักงานทะเบียนราษฎร์อำเภอบางบาล ณ เดือนสิงหาคม 2562

ท้องถิ่นในตำบล

-  องค์การบริหารส่วนตำบล (ขนาดกลาง)	1          แห่ง

2. สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ

อาชีพของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม อาชีพหลัก ประกอบอาชีพทำนา ทำอิฐ รับราชการ ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป ซึ่งพอจะแยกอาชีพของประชากร ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ  ได้ดังนี้

1.  อาชีพทำนา	ร้อยละ    40

2.  อาชีพรับจ้าง	ร้อยละ    20

3.  อาชีพทำอิฐ	ร้อยละ    20

๔.  อาชีพค้าขาย	ร้อยละ    10

๕.  อาชีพอื่น	ร้อยละ    ๑๐

3. สภาพทางสังคม

การศึกษา

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ มีโรงเรียน จำนวน  ๒  แห่ง ได้แก่โรงเรียนวัดพระงาม และโรงเรียนวัดบางเดื่อ ซึ่งทำการเปิดสอนในระดับชั้น ดังต่อไปนี้

-  ระดับอนุบาล

-  ระดับประถมศึกษา

-  ระดับมัธยมศึกษา(เฉพาะโรงเรียนวัดบางเดื่อ)

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.บางเดื่อ		1		แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

##### ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ  มีวัด  จำนวน  3  แห่ง

-  วัดพระงาม				ตั้งอยู่หมู่ที่   ๑

-  วัดบางเดื่อ				ตั้งอยู่หมู่ที่   ๕

-  วัดโตนด(ป่ายาง)			ตั้งอยู่หมู่ที่   6

4. สาธารณสุข

-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล		1	แห่ง

5. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-

6. การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม (แสดงจำนวนและสภาพคมนาคมทางบก)

การเดินทางไปอำเภอ บางปะหันและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปได้ ๓ เส้นทาง คือ ถนนเลียบคลองชลประทานนครหลวง – บางปะหัน ถนนสายอยุธยา-บางปะหัน (สายเก่า) และถนนสายเอเซีย

การโทรคมนาคม

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ ไม่มีที่ทำการไปรษณีย์

การไฟฟ้า (แสดงถึงจำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงและจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า)

ไฟฟ้าเข้าถึง  ๖ หมู่บ้าน   และจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าจำนวน   100 %

แผนงานโครงการ/กิจกรรม พัฒนาสุขภาพ ปีงบประมาณ 2564

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประเภทที่ 1  กิจกรรมสนับสนุนหน่วยบริการหรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ จำนวน 3 โครงการ 	รวมงบประมาณทั้งสิ้น    77,890.- บาท

| ลำดับ | แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินงาน | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.๑ ๑.๒ | โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดเอว ลดโรค โครงการส่งเสริมทางอารมณ์แก่เยาวชน | - เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเรื้อรัง - เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนของโรคเรื้อรัง - ส่งเสริมให้มีความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของความฉลาดทางอารมณ์ - เพื่อให้เยาวชนมีทักษะในการสื่อสาร การตัดสินใจในการแก้ปัญหา เข้าใจอารมณ์ของตนเองและผู้อื่น - เพื่อให้เยาวชนนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง | 1.อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชน จำนวน 120 คน ๑.เด็กและเยาวชน จำนวน 119 คน | ม.ค.–ก.ย.64 ม.ค. –ก.ย.64 | งบประมาณ 23,600 บาท งบประมาณ 26,790 บาท | กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ, รพ.สต.บางเดื่อ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ, รพ.สต.บางเดื่อ |

ประเภทที่ 1  กิจกรรมสนับสนุนหน่วยบริการหรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่(ต่อ)

| ลำดับ | แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินงาน | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.๓ 1.4 | โครงการสุขภาพดีไม่มีขาย สร้างได้ด้วยตนเอง โครงการทันตสุขภาพ | - เพื่อให้เกษตรกรได้รับการตรวจสารเคมีที่ตกค้างในกระแสเลือด และใช้สารเคมีตกค้างอย่างปลอดภัย - เพื่อให้กลุ่ม อสม. ต.บางเดื่อ 45 คน ได้รับความรู้ในเรื่องกฎหมายอย่างปลอดภัย - เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการมีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพตนเอง - เพื่อให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปาก แก่ อสม. - เพื่อให้กลุ่ม อสม. ต.บางเดื่อ 45 คน ตรวจช่องปากเบื้องต้นแก่กลุ่มเป้าหมายในตำบลบางเดื่อ | 1.ประชาชนตำบลบางเดื่อ และ อสม. ต.บางเดื่อ จำนวน 45 คน 1.ประชาชนตำบลบางเดื่อ และ อสม. ต.บางเดื่อ จำนวน 45 คน | ม.ค. –ก.ย.64 ม.ค. –ก.ย.64 | งบประมาณ 13,100.- บาท งบประมาณ 14,400.- บาท | กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ, รพ.สต.บางเดื่อ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ, รพ.สต.บางเดื่อ |

ประเภทที่ 2 กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชน และชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่น  จำนวน ๑ โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น    4๐,๕00.- บาท

| ลำดับ | แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินงาน | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลบางเดื่อ ปี 2563 | - เพื่อลดอัตราการป่วยและการระบาดของโรคไข้เลือดออกในเขต อบต. บางเดื่อ - เพื่อรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และกำจัดลูกน้ำยุงลายในวัด โรงเรียน และหมู่บ้าน - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ รวมถึงตระหนักในการป้องกันไข้เลือดออก - เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก | - หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๖ ตำบลบางเดื่อ | ม.ค.–ก.ย.64 | งบประมาณ 4๐,๕00 บาท | กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ, กลุ่มประชาชนตำบลบางเดื่อ |

9

ประเภทที่ 3 กิจกรรมสนับสนุนการดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเรื้อรัง จำนวน ๓ โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น  ๙4,000.- บาท

| ลำดับ | แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินงาน | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก เพื่อป้องกันฟันผุในเด็ก ก่อนวัยเรียนถึง 6 ขวบ | - เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนถึง 6 ขวบ ในเขตตำบลบางเดื่อ ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก - เพื่อให้ผู้ปกครองที่ดูแลเด็กมีความรู้และเกิดพฤติกรรมในการดูแลสุภาพช่องปากของเด็กได้อย่างเหมาะสม - เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนถึง 6 ขวบ มีทันตสุขภาพที่ดี | 1. เด็กก่อนวัยเรียนถึง 6 ขวบ 2. ผู้ปกครองของเด็ก รวมจำนวนกลุ่ม เป้าหมาย ๖๐ คน | ต.ค.–ก.ย.63 | งบประมาณ ๒๐,000.- บาท | กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ,รพ.สต.บางเดื่อ, อบต.บางเดื่อ |

ประเภทที่ 3 กิจกรรมสนับสนุนการดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเรื้อรัง (ต่อ)

| ลำดับ | แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินงาน | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | โครงการอบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ ปี 2564 | - เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้พัฒนาศักยภาพ ทักษะความรู้ ความสามารถในการให้บริการและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ/ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง และเป็นพี่เลี้ยงให้กับ อสม. - เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขได้พัฒนาศักยภาพ ทักษะความรู้ ความสามารถ ในการให้การดูแล ช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้พิการในละแวกบ้านที่รับผิดชอบ - เพื่อให้ผู้พิการได้รับการดูแลช่วยเหลือและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ - เพื่อให้ผู้ดูแลมีทักษะ ความรู้ในการช่วยเหลือผู้สูงอายุ/ผู้พิการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม | ผู้พิการ/ผู้ดูแลผู้พิการ/ผู้สูงอายุ/ผู้ดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง จำนวน ๖๐ คน | ต.ค.๖3–ก.ย. 64 | งบประมาณ 20,000.- บาท | กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ, อบต.บางเดื่อ |

ประเภทที่ 3 กิจกรรมสนับสนุนการดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเรื้อรัง (ต่อ)

| ลำดับ | แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินงาน | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | โครงการส่งเสริมความรู้และทักษะด้านสุขภาพเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ | ๑.เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้มีพัฒนาการที่ดีพร้อมได้รับการส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง - เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาที่ครบทั้ง ๔ ด้าน คือด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา | เด็กเล็กในศูนย์ฯ จำนวน 30 คน | ต.ค63.–ก.ย.64 | งบประมาณ ๕4,000.- บาท | กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ, อบต.บางเดื่อ |

ประเภทที่ 4 กิจกรรมการบริหารจัดการกองทุน/พัฒนาศักยภาพกรรมการ/และพัฒนาระบบบริหารจัดการ จำนวน 3 กิจกรรม รวมงบประมาณ 10๘,๘00.- บาท

| ลำดับ | แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินงาน | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | ค่าตอบแทนคณะกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ | 1. เพื่อตอบแทนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ | - คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บางเดื่อ18 คน และอนุกรรมการ 10 คน | 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย.64 | จำนวนเงิน ๒๘,๘00.- บาท (ไม่เกินร้อยละ 15) | กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ |
| 4.2 | ค่าใช้จ่ายในการซื้อครุภัณฑ์สำหรับกองทุนฯ | 1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อครุภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับใช้งานในกองทุน | - ครุภัณฑ์ราคาไม่เกิน 20,000 บาท | 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย.64 | จำนวนเงิน 20,000.- บาท | กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ |
| 4.3 | โครงการอบรมแลกเปลี่ยนความรู้คณะกรรมการกองทุนและอนุกรรมการฯ | 1. เพื่อเป็นพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุน และคณะอนุกรรมการกองทุน | - คณะกรรมการกองทุน และคณะอนุกรรมการกองทุน60,000 บาท | 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย.64 | จำนวนเงิน 60,000.- บาท | กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ |

ประเภทที่ 5 กิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ จำนวน 1 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒๐,000.-บาท

| ลำดับ | แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินงาน | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | กิจกรรมส่งเสริมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ในกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ | 1. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ในกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ | ประชาชนผู้ประสบโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ตำบลบางเดื่อ | ต.ค.63 – ก.ย.64 | งบประมาณ ๒๐,000.- บาท | กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ, รพ.สต.บางเดื่อ, อบต.บางเดื่อ, อสม.ตำบล บางเดื่อ |

หมายเหตุ	ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ แผนงานโครงการ/ กิจกรรม สามารถแก้ไขปรับปรุงได้ตามความเหมาะสม

สรุป

ประเภทที่ 1	กิจกรรมสนับสนุนหน่วยบริการหรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 	จำนวน 3 โครงการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น    77,890.- บาท

ประเภทที่ 2	กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชน และชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่น  	จำนวน ๑ โครงการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น    4๐,๕๐0.- บาท

ประเภทที่ 3	กิจกรรมสนับสนุนการดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเรื้อรัง 	จำนวน ๓ โครงการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น    ๙4,000.- บาท

ประเภทที่ 4	กิจกรรมการบริหารจัดการกองทุน/พัฒนาศักยภาพกรรมการ/และพัฒนาระบบบริหารจัดการ		จำนวน 3 กิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น     10๘,๘00.- บาท

ประเภทที่ 5	กิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่		จำนวน 1 กิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น    ๒0,000.- บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	 341,190.-  บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ

หมู่ที่ ๒ ตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

132๒0

กรุณาส่ง

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี

65/3 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม

ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมือง

จังหวัดสระบุรี

18000